## WBS
phase | task | sub task | 기간 | 산출물 | 2017-05-17 |  |  | 2017-05-18 |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2017-05-20 |  |  | 2017-05-21 |  |  | 2017-05-22 |  |  | 2017-05-23 |  |  | 2017-05-24 |  |  | 2017-05-25 |  |  | 2017-05-26 |  |  | 2017-05-27 |  |  | 2017-05-28 |  |  | 2017-05-29 |  |  | 2017-05-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-01 |  |  | 2017-06-02 |  |  | 2017-06-03 |  |  | 2017-06-04 |  |  | 2017-06-05 |  |  | 2017-06-06 |  |  | 2017-06-07 |  |  | 2017-06-08 |  |  | 2017-06-09 |  |  | 2017-06-10 |  |  | 2017-06-11 |  |  | 2017-06-12 |  |  | 2017-06-13 |  |  | 2017-06-14 |  |  | 2017-06-15
[5 empty] | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K | D | P | K
분석 | 업무분석 | 업무분석 | 3일 | 레드마인에 "업무분석" 완료
|  | 주제정하기 | 3일 | 레드마인에 "업무분석" 완료
|  | 유사사이트검색 | 2일 | 레드마인에 "업무분석" 완료
기획 | 기획 | depth정하기 | 1일 | 레드마인에 "IA" 완료
|  | 스토리보드 | 3일 | 레드마인에 "파워모크업"
|  | 화면설계서 | 3일 | 레드마인에 "파워모크업"
|  | 기능정의서 | 3일 | 레드마인에 "파워모크업"
|  | 일정표 | 2일 | 엑셀 electronic car 참고(WBS)
디자인 | 분석 및 기획 | 벤치마킹사이트찾기
컨셉정하기
| 화면디자인 | 이미지,아이콘,내용,폰트찾기
시안잡기
시안완료
퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 메인페이지
서브페이지1
서브페이지2
서브페이지3
서브페이지4
서브페이지5
* D : 디자인 일정
예정
완료
* P : 퍼블리싱 일정
예정
완료
* K : 기획 일정
예정
완료